## 完成見本
土地売却前・境界確定測量と契約条件台帳
境界・官民協議・隣地立会い・契約条件を、契約日だけに引っ張られずに確認するための完成見本です。
※ このファイルの完成見本は、架空の状況・人物・日付・資料名で作成しています。
※ 数値・結論・契約条件をそのまま使うものではありません。事実、未確認、質問先、根拠を分けて残すための例です。
※ 契約、法令、登記、税務、費用負担、安全性の最終判断は、原資料と案件の責任者・有資格者・専門家へ確認してください。
論点 | 確認項目 | 資料・現地で確認した事実 | 未確定・懸念 | 確認先 | 担当 | 回答期限 | 契約への反映
測量の種類 | 作業目的と成果物 | 買主は隣地立会いを伴う境界確定図を希望。 | 官民境界の協議要否が未確定。 | 土地家屋調査士 | 売主 | 9月3日 | 特約案の前提にする
登記・図面 | 公図・地積測量図 | 2001年作成の地積測量図を保管。 | 南側境界の確認書が見当たらない。 | 法務局・調査士 | 売主 | 9月5日 | 未確定箇所を図面注記
現地 | 境界標・越境 | 東・西に境界標を写真で確認。 | 北側雨樋の越境可能性をメモ。 | 調査士・隣地所有者 | 売主 | 9月10日 | 是正要否を特約へ
隣地 | 立会い段取り | 西側所有者の連絡先を登記で確認。 | 北側は共有者の代表窓口を確認中。 | 仲介・調査士 | 仲介 | 9月8日 | 立会い日を工程表へ
官民 | 道路・水路 | 前面道路は市道と確認。 | 道路境界の既存協議図があるか未確認。 | 市道路管理課 | 調査士 | 9月12日 | 官民協議の条件整理
契約 | 面積・引渡し条件 | 実測売買と面積清算を検討中。 | 測量未了時の扱いを要協議。 | 仲介・司法書士 | 売主 | 契約案前 | 停止・期日条項を検討
工程 | 最短・標準・遅延 | 隣地立会い候補日を3日設定。 | 官民協議の受付時期が未定。 | 調査士 | 売主 | 9月15日 | 引渡し余白を確保

## 空欄入力用
土地売却前・境界確定測量と契約条件台帳
境界・官民協議・隣地立会い・契約条件を、契約日だけに引っ張られずに確認するための完成見本です。
※ このファイルの完成見本は、架空の状況・人物・日付・資料名で作成しています。
※ 数値・結論・契約条件をそのまま使うものではありません。事実、未確認、質問先、根拠を分けて残すための例です。
※ 契約、法令、登記、税務、費用負担、安全性の最終判断は、原資料と案件の責任者・有資格者・専門家へ確認してください。
論点 | 確認項目 | 資料・現地で確認した事実 | 未確定・懸念 | 確認先 | 担当 | 回答期限 | 契約への反映