## 完成見本
賃貸管理会社変更・引継ぎ検収台帳
契約解除の前後で、預り金・鍵・保証会社・入居者通知を同じ基準日で検収するための完成見本です。
※ このファイルの完成見本は、架空の状況・人物・日付・資料名で作成しています。
※ 数値・結論・契約条件をそのまま使うものではありません。事実、未確認、質問先、根拠を分けて残すための例です。
※ 契約、法令、登記、税務、費用負担、安全性の最終判断は、原資料と案件の責任者・有資格者・専門家へ確認してください。
領域 | 確認項目 | 基準日 | 受領・確認した事実 | 未確認・差異 | 確認先 | 責任者 | 期限 | 検収状態
契約 | 解除条項・通知期限 | 2026/09/30 | 現契約の60日前通知条項を原本で確認。 | 途中解約時の広告費精算条項を要確認。 | 現管理会社 | オーナー | 8月30日 | 追加確認
預り金 | 科目別残高 | 2026/09/30 | 家賃・共益費・敷金の残高一覧を受領。 | 未送金分の根拠資料が未添付。 | 現管理会社 | 新管理会社 | 9月10日 | 未確認
鍵 | 鍵・マスターキー | 2026/09/30 | 号室別台帳と現物本数を照合開始。 | 105号室のスペア1本が貸出中。 | 現管理会社 | 新管理会社 | 9月18日 | 追加確認
修繕 | 未収・未払工事 | 2026/09/30 | 共用部照明交換の見積・発注書を受領。 | 完了写真と請求予定日が未確認。 | 施工会社 | オーナー | 9月12日 | 未確認
保証 | 保証会社・収納代行 | 2026/09/30 | 入居者別の利用保証会社一覧を受領。 | 会社変更時の届出期限を確認中。 | 保証会社 | 新管理会社 | 9月8日 | 追加確認
通知 | 入居者連絡 | 2026/10/01 | 通知文の案を作成。掲示・郵送・メールで準備。 | 口座振替利用者向け別紙が未完成。 | 新管理会社 | 新管理会社 | 9月20日 | 未確認
当日 | 入金・問合せ窓口 | 2026/10/01 | 新電話番号と緊急連絡先を確定。 | 旧窓口の転送確認が必要。 | 現管理会社 | 両社 | 10月1日 | 追加確認

## 空欄入力用
賃貸管理会社変更・引継ぎ検収台帳
契約解除の前後で、預り金・鍵・保証会社・入居者通知を同じ基準日で検収するための完成見本です。
※ このファイルの完成見本は、架空の状況・人物・日付・資料名で作成しています。
※ 数値・結論・契約条件をそのまま使うものではありません。事実、未確認、質問先、根拠を分けて残すための例です。
※ 契約、法令、登記、税務、費用負担、安全性の最終判断は、原資料と案件の責任者・有資格者・専門家へ確認してください。
領域 | 確認項目 | 基準日 | 受領・確認した事実 | 未確認・差異 | 確認先 | 責任者 | 期限 | 検収状態